# 全国大学生零碳科技创新大赛 — 申报书（修订版）

## 项目名称

（简称：AI 碳评智算·大嵛山岛零碳方案）

## 基本信息

字段  |  内容

**赛道**  |  赛道二：命题赛道 — 零碳山海

**方向**  |  文旅废弃物资源化利用（混合厌氧发酵产沼 + AI 碳评智算）

**场景**  |  宁德市福鼎市大嵛山岛（全国十大最美海岛、AAAA 级景区）

**组别**  |  研究生组

**赛区**  |  西南赛区

**团队**  |  4 人（跨学科：环境工程 + 计算机 + 经管）

**指导教师**  |  徐青 副教授等

## 一、项目背景与痛点分析

### 1.1 大嵛山岛废弃物现状

大嵛山岛位于宁德福鼎，是全国十大最美海岛之一，国家 AAAA 级景区。年游客量约 30 万人次，岛上民宿约 60 家、餐厅约 15 家，茶园面积约 1200 亩。日均产生茶枝约 80 kg、厨余约 60 kg。

### 1.2 三大痛点

表 1：大嵛山岛三大痛点分析

痛点  |  现状  |  碳排放影响  |  年经济成本

茶枝露天焚烧  |  修剪季 30 吨/年无处理，部分就地焚烧  |  +15.2 tCO₂/年（直接碳排放 + 空气质量下降）  |  ¥0 回收价值

厨余外运大陆  |  垃圾船运至大陆焚烧，运输距离约 30 公里  |  +3.4 tCO₂/年（运输油耗 + 焚烧排放）  |  ¥15,000+/年（约 180 元/吨）

岛内柴油发电  |  民宿+餐厅年耗柴油约 8,000 升  |  +21.4 tCO₂/年（柴油碳排因子 2.68 kgCO₂/L）  |  ¥56,000/年（约 7 元/L）

### 1.3 政策背景

中共中央办公厅《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》

科技部等 9 部委《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030 年）》

教育部《高等学校碳中和科技创新行动计划》

福建省《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》

## 二、技术方案

### 2.1 核心理念

以 "茶枝+厨余混合厌氧发酵→沼气替代 LPG→AI 碳评智算" 为主线，构建大嵛山岛文旅废弃物的零碳闭环。

### 2.2 技术路线

茶园茶枝 (80 kg/d) ─┬─→ 混合厌氧发酵 (10m³ 中温罐)

民宿厨余 (60 kg/d) ─┘            │

├─→ 沼气 (~28 m³/d) → 民宿灶台替代 LPG

├─→ 沼渣 → 茶园有机肥料（副产物利用）

└─→ AI 碳评智算引擎（输入原料量 → 输出碳减排量）

### 2.3 碳评智算方法

#### 2.3.1 方法溯源

本项目的碳评智算方法源自硕士学位论文《一种农业废弃物稻秸秆资源化碳评智算方法的研究及应用》的 §4-5 章。该论文构建了基于"模糊层次分析 (FAHP) + 灰色关联度 (GRA) + TOPSIS 综合评价"的三维碳评智算模型，提出了原创指标"碳评智算值 (Carbon Assessment Intelligence Value, CAI)"。以江苏省泰州市姜堰区为实证案例，模型在七种工艺场景下的平均误差仅为 2.36%。本项目将该方法论迁移至文旅厨余场景，并根据厨余废弃物的碳、氮组分特征增加了协同增效修正因子。

#### 2.3.2 厨余碳评引擎（核心创新）

表 2：厨余碳评输入输出参数

类别  |  参数  |  默认值  |  取值范围  |  数据来源

**输入**  |  厨余日产量  |  500 kg/天  |  100-5000  |  用户输入

含水率  |  75%  |  65-85%  |  住建部 CJJ 184-2012

发酵温度  |  35°C（中温）  |  35/55°C  |  IPCC 2019 默认值

协同增效系数  |  15%  |  10-25%  |  Wang et al. (2022)

沼渣去向  |  有机肥料  |  肥料/填埋/焚烧  |  用户选择

**输出**  |  沼气产量  |  ~120 m³/天  |  —  |  VS×0.6×(1+协同%)

日碳减排量  |  ~84 kgCO₂/天  |  —  |  沼气热值÷LPG热值×碳排因子

年碳减排量  |  ~31 tCO₂/年  |  —  |  日减排×365/1000

年经济效益  |  ~¥21,000  |  —  |  替代LPG+节省运费−运营成本

1. 有效干物质 VS = 厨余日产量 × (1−含水率) × 0.85

2. 沼气产量 Q = VS × 0.6 × (1 + 协同增效/100)   [0.6 m³/kg VS: IPCC 2019 废弃物排放因子]

3. 碳减排量 C (kgCO₂/d) = Q × 21 MJ/m³ ÷ 46 MJ/kg_LPG × 3.0 kgCO₂/kg_LPG

4. 年碳减排 (tCO₂/yr) = C × 365 / 1000

#### 2.3.3 三路径碳评对比

表 3：厨余/茶枝资源化路径碳评智算值对比

原料  |  资源化路径  |  碳评智算值  |  碳减排(tCO₂/yr)  |  经济效益(元/t)  |  TRL  |  AI 推荐

**厨余(大嵛山岛)**  |  填埋（现状）  |  18.2  |  0  |  0  |  9  |  ❌

焚烧  |  45.3  |  −3.2  |  −50  |  8  |  ❌

**厌氧产沼（本方案）**  |  **87.3**  |  **31.0**  |  **580**  |  7  |  **★★★**

**茶枝(大嵛山岛)**  |  露天焚烧（现状）  |  12.5  |  −15.2  |  0  |  9  |  ❌

直接还田  |  55.8  |  5.8  |  180  |  7  |  ★★

**混合发酵产沼（本方案）**  |  **72.1**  |  **30.7**  |  **520**  |  7  |  **★★★**

### 2.4 浏览页实现

图 1：浏览页架构（carbon-ai.html）

本项目的在线浏览页 `carbon-ai.html` 是一个包含 4 个 Tab 的单文件 Web 应用，已部署至 GitHub Pages：

Tab  |  名称  |  核心功能  |  论文章节对应

1  |  🌾 稻秸秆碳评  |  5 参数→FAHP 五步动画→碳评智算值+三维修正雷达图  |  论文 §4-5

2  |  🍲 厨余碳评  |  5 参数→厌氧发酵模拟→碳足迹桑基图+三路径对比柱状图  |  赛事新增

3  |  🏝️ 零碳山海  |  三区一屏：大嵛山岛场景 + 双原料碳评对比 + AI 碳评智库  |  赛道二命题

4  |  📚 方法论  |  FAHP / GRA / TOPSIS / SHAP / CAI 合成公式 5 张折叠卡片  |  论文 §3

特效  |  实现方式

星空粒子背景  |  Canvas requestAnimationFrame，80 个动态粒子

玻璃拟态卡片  |  CSS `backdrop-filter: blur(12px)` + 半透明 `rgba`

五步计算进度动画  |  setTimeout 链式调用，每步点亮对应 stepper

数字滚动计数器  |  setInterval easeOutQuad 缓动（0→目标值）

碳足迹桑基图  |  Canvas `bezierCurveTo` 贝塞尔曲线

双原料碳评对比柱状图  |  Canvas `createLinearGradient`

打字机 AI 问答  |  setInterval 逐字拼接输出

碳减排实时计数器  |  每秒 +0.1 kgCO₂，基于系统时间累加

手机/平板/PC 全适配  |  两档响

应式（≤768px 汉堡菜单 + ≤420px 缩字体） |

URL: `https://zhengwen69.github.io/cdu-gufei-web-demo/carbon-ai.html`

技术栈：单文件 HTML + Canvas 2D + CSS3，零外部依赖

兼容：Chrome 85+ / Edge 85+ / Safari 14+

## 三、碳减排测算与经济效益

### 3.1 碳减排测算

减排来源  |  年碳减排 (tCO₂/yr)  |  占比  |  计算依据

替代 LPG（沼气灶台）  |  21.8  |  71%  |  28 m³/d × 365 × 21 MJ/m³ ÷ 46 MJ/kg_LPG × 3.0 kgCO₂/kg_LPG

避免厨余外运焚烧  |  6.2  |  20%  |  60 kg/d × 365 × (运输 0.06 + 焚烧 0.02) kgCO₂/kg

避免茶枝露天焚烧  |  2.7  |  9%  |  80 kg/d × 365 × 0.09 kgCO₂/kg

**合计**  |  **30.7**  |  **100%**  |  —

### 3.2 经济效益测算

表 4：经济效益测算

类别  |  项目  |  金额  |  说明

**初始投资**  |  10m³ 中温厌氧发酵罐  |  ¥35,000  |  含搅拌+加热+控制系统

沼气储气柜+管道+灶具改造  |  ¥12,000  |  双膜储气柜+PE管道+灶具

小计  |  **¥47,000**  |  —

**年运营**  |  设备维护  |  ¥1,500  |  年检+易损件更换

人工（兼职工）  |  ¥1,000  |  每日巡视 30 分钟

小计  |  **¥2,500**  |  —

**年收益**  |  替代 LPG 节省  |  ¥21,800  |  28 m³/d × 365 × (21÷46)×7 元/kg_LPG

节省厨余外运费  |  ¥9,200  |  60 kg/d × 365 × 0.18 元/kg × 0.5（内化一半运力）

小计  |  **¥31,000**  |  —

**净效益**  |  年收益 − 年运营  |  **¥28,500**  |  —

**回收期**  |  初始投资 ÷ 年净效益  |  **1.7 年**  |  47,000 ÷ 28,500 ≈ 1.65

## 四、推广复制与商业模式

### 4.1 三阶段推广路径

表 5：三阶段推广路径

阶段  |  时间  |  范围  |  套数  |  年碳减排  |  年经济效益  |  关键里程碑

**Phase 1** 试点  |  2027  |  大嵛山岛 1-2 家民宿  |  1  |  31 tCO₂  |  ¥28,500  |  中试验证 → 获取实测产气率数据

**Phase 2** 扩展  |  2028-2029  |  宁德海岛群（嵛山群岛、三都澳）  |  10-15  |  ~400 tCO₂  |  ¥35-50 万  |  形成"海岛文旅零碳套装"标准化方案

**Phase 3** 推广  |  2030+  |  全国海岛文旅（舟山、涠洲岛、鼓浪屿、海南环岛）  |  100+  |  ~3,000 tCO₂  |  ¥350-500 万  |  模块化输出 + CCER 碳资产开发

### 4.2 商业模式

模式  |  目标客户  |  收费方式  |  预估收入

设备销售+安装  |  海岛民宿经营者  |  5-8 万/套  |  Phase 2 预计 60-120 万

SaaS 碳评工具  |  地方政府文旅/环保部门  |  4,800 元/年  |  订阅制，持续收入

CCER 碳资产分成  |  碳交易市场  |  减排量 20% 分成  |  碳价 60 元/tCO₂ 时，100 套年分成约 3.6 万

## 五、创新点总结

1. **首次将 AI 碳评智算方法应用于海岛文旅废弃物场景**：将硕士学位论文构建的 FAHP+GRA+TOPSIS 碳评智算模型迁移至大嵛山岛厨余+茶枝混合发酵场景，实现"输入原料量→一键输出碳减排量"的闭环计算

2. **茶枝+厨余混合厌氧发酵协同增效**：利用茶枝高碳 (C/N≈90:1) 与厨余高氮 (C/N≈15:1) 的天然碳氮比互补特性，将混合物料 C/N 调整至厌氧发酵理想值约 22:1，相比单一原料产气率提升 15-20%

3. **单文件零部署碳评智算工具**：以纯静态 HTML 文件实现完整的双分支 (稻秸秆+厨余) 碳评计算平台，含 5 步计算动画、碳足迹桑基图、双原料对比分析和 AI 碳评智库，无需任何后端服务或客户端安装

4. **从单岛到群岛的模板化推广路径**：提出"大嵛山岛试点→宁德海岛群扩展→全国海岛文旅推广"的三阶段路径，配合设备销售+SaaS 订阅+CCER 碳资产分成三级商业模式

## 六、指导教师

本项目的碳评智算方法源自硕士学位论文《一种农业废弃物稻秸秆资源化碳评智算方法的研究及应用》（§3 方法论 + §4-5 碳评模型 + 附录A Web端计算资源原型），由指导教师徐青副教授指导完成。在线浏览页 `carbon-ai.html` 中的稻秸秆碳评 Tab（Tab1）和方法论溯源 Tab（Tab4）为该论文的学术资产，为评审专家提供学术深度参考。

## 七、浏览页与申报书的关系说明

本申报书聚焦于大嵛山岛命题场景及厨余碳评核心创新。在线浏览页 `carbon-ai.html` 为一个更完整的双分支碳评智算平台：其 Tab1（稻秸秆碳评，源自论文 §4-5）和 Tab4（方法论溯源，源自论文 §3）作为学术背景支撑，于申报书中未展开详述；Tab2（厨余碳评，赛事核心创新）和 Tab3（零碳山海·大嵛山岛，命题场景落地方案）为申报书的核心内容。浏览页与申报书互为补充——申报书论证项目的系统价值和创新点，浏览页提供可在线交互的完整功能演示。

## 八、AI 工具使用声明

本项目使用 AI 工具辅助完成浏览页前端开发（JavaScript Canvas 图表代码生成、CSS 动画设计）和申报书语言润色。核心技术方案（碳评智算模型、计算方法、数据参数选择）由团队成员自主设计。碳评智算方法源自硕士学位论文已通过学术答辩的原创内容。AI 生成内容已由团队逐项人工校核。